## Exemplo
Ambiente | Rotina | Usuário Chave | Cenários de Teste | Criticidade | QTD Testes | QTD Realizada | Número de Chamado | Status
Faturamento | Cadastro de Produtos | Joao Mauricio | Cadastro de um produto materia prima | 3 | 3 | 0 |  | P
Faturamento | Cadastro de Clientes | Joao Mauricio | Cadastro de um cliente consumidor final | 3 | 3 | 1 | 1445 | E
Faturamento | Pedido de Vendas | Fabio | Geração de um pedido de venda para cliente de mesmo estado | 4 | 4 | 4 |  | A
Faturamento | Pedido de Vendas | Fabio | Geração de um pedido de venda para cliente suframa | 4 | 4 | 2 | 1897 | E
Faturamento | Pedido de Vendas | Fabio | Geração de pedido de venda para cliente ST | 4 | 4 | 4 |  | A
Faturamento | Transferencia entre filiais | Edson | Transferencia entre as filiais SP e RJ | 3 | 3 | 2 | 1789.1238 | E
Faturamento | Consulta Genérica | Luis | Consulta Genérica das Tabelas | 2 | 2 | 2 |  | A
Note on A1: Ambiente (módulo) do Protheus
Note on B1: Nome da rotina que será testada
Note on C1: Usuário chave responsável pelo procedimento
Note on D1: Cenario levantado pelo cliente com todas as operações possíveis de determinada rotina
Note on E1: Escala: 1 - Baixa - Não afeta a operação da empresa e/ou pode ser substituída por outra rotina 2 - Média - Não afeta a operação da empresa, mas não tem rotina equivalente 3 - Alta - Pode interromper e/ou atrapalhar a operação em alguns casos 4 - Altíssima - Interrompe a operação da empresa se não funcionar corretamente
Note on F1: Quantidade mínima para que o cenário seja considerado estável. Depende da criticidade. Nível 1 - 1 teste Nível 2 - 2 testes Nível 3 - 3 testes Nível 4 - 4 testes Os testes deverão ser acompanhados por print screen das telas em um documento a parte, separado por usuário chave
Note on G1: Quantidade de testes realizados até o momento
Note on H1: Números dos chamados abertos em virtude de problemas identificados nos testes.
Note on I1: A - Aprovado P - Pendente de teste E - Erro R - Repetir Testes